## Slide 1: ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ ПО КУРСУ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» «ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА ШКОЛЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ «KNEW IT»»
Выполнили студенты: Салимов Райымбек Э-41
Асылов Альхаким Э-41

## Slide 2: Краткая аннотация. Состав Проектной команды
Наш проект заключается в том, чтобы открыть филиал в городе Нур-султан, уже функционирующей крупной компании по обучению программированию «KnewIT»
Программирование – перспективное направление
На рынке Нур-султана не так много школ программирования
Не требует лицензирования, юридически просто осуществить
4 из 10 звонков в KnewIT приходят из столицы

## Slide 3: Краткая аннотация. Состав Проектной команды
Асылов Альхаким (Э4) – декомпозиция, внешняя среда проекта, управление человеческими ресурсами и коммуникациями, участники проекта, управление изменениями и контроль выполнения работ.
Салимов Райымбек (Э4) – управление рисками, управление качеством проекта, цель, границы проекта, управление временем проекта, подведение итогов, управление ресурсами и стоимостью.

## Slide 4: Цель и границы проекта
Цель проекта – открыть филиал школы программирования «KnewIT» в городе Нур-султан в феврале 2021 года, и осуществлять ее деятельность на протяжении 6 месяцев.
Временные границы: 01.02.2021-03.09.2021
Граница проекта: офис в городе Нур-султан, со всеми принадлежностями, готовая клиентская база, состав сотрудников, аккаунты в соцсетях. Выполнение следующих видов работ:
1. Регистрация филиала
2. Обустройство помещения
3. Подбор преподавателя
4. Создание учебной группы.
Необходимый бюджет: 217 814 тг.
Конечный результат – функционирующий офис, с налаженной клиенткой базой.

## Slide 5
Правовая среда – филиал
Локальная среда – трёхкомнатная квартира в ЖК «Каминный»
Организация-инициатор – Альхаким и Райымбек
Your Text Here
Your Text Here
Your Text Here
Внешняя
среда
Социальная среда – тренд на изучение IT
Экономическая среда – IT индустрия составляет 4% ВВП Казахстана.

## Slide 6
Инвесторы/заказчики
Команда проекта
Потребители
www.yourwebsite.com
1
Участники проекта

## Slide 7: Декомпозиция цели
Подготовительные работы
Утвердить преподавателя
Составить программу курса
Оформление трудового договора
Согласовать программу с владельцем "KnewIT"
Арендовать помещение
Сделать осмотр помещения
Заключить договор аренды
Обустроить помещение
Разработать дизайн помещения
Согласовать дизайн с владельцем фирмы
Спланировать закуп оборудования
Получение разрешений
Заключение договора/разрешения с владельцем фирмы
Зарегистрировать фирму в столице
Подбор персонала
Поиск преподавателя
Поиск менеджера
Найм преподавателя и менеджера

## Slide 8
 | Название работы | Предшествующие работы | Продолжительность, (дней)
1 | Заключение договора с заказчиком | - | 2
2 | Поиск менеджера | 1 | 0,5
3 | Поиск преподавателя | 1 | 7
4 | Поиск помещения | 2 | 0,5
5 | Составление списка обязанностей для каждого работника | 3 | 1
6 | Составление программы вместе с преподавателем | 3, 4 | 2,5
7 | Договориться о цене аренды | 4, 5 | 0,5
8 | Составление рабочего графика | 5, 6 | 1
9 | Согласование программы с владельцем «KnewIT» | 6 | 4
10 | Заключить договор аренды | 7, 8 | 1
11 | Зарегистрировать филиал | 10 | 1
12 | Определение уровня зарплаты | 8, 10 | 1,5
13 | Разработать план и дизайн помещения (использовать универсальный план) | 10, 12 | 7
14 | Оформление трудовых договоров | 12, 9 | 2
15 | Закупить и завезти мебель и необходимые приборы | 13, 14 | 2
16 | Подбор группы для первого сезона | 15, 11 | 7
17 | Учебный процесс первого сезона | 16 | 90
18 | Подбор группы для второго сезона | 15 | 7
19 | Учебный процесс второго сезона | 16, 15, 18 | 90
20 | Сдача проекта заказчику | 19 | 1

## Slide 9
Критический путь: 1-3-6-8-10-12-13-15-16-17-19-20
Т=212 дней выполнения проекта.

## Slide 10
 | Полные резервы
2 | 6
4 | 6
5 | 1,5
7 | 2
9 | 4,5
11 | 7,5
14 | 4,5
18 | 90
Полные резервы некритических операций

## Slide 11
Диаграмма Ганта

## Slide 12
 | Название работы | Дата начала | Дата окончания
1 | Заключение договора с заказчиком | 01.01.2021 начало | 02.02.2021 конец
2 | Зарегистрировать филиал | 03.02.2021 начало | 03.02.2021 середина
3 | Поиск менеджера | 04.02.2021 начало | 09.02.2021 конец
4 | Поиск преподавателя | 05.02.2021 середина | 03.02.2021 конец
5 | Поиск помещения | 10.02.2021 начало | 10.02.2021 конец
6 | Составление списка обязанностей для каждого работника | 10.02.2021 начало | 12.02.2021 середина
7 | Составление программы вместе с преподавателем | 11.02.2021 начало | 11.02.2021 середина
8 | Договориться о цене аренды | 12.02.2021 начало | 13.02.2021 середина
9 | Составление рабочего графика | 12.02.2021 начало | 16.02.2021 середина
10 | Согласование программы с владельцем «KnewIT» | 13.02.2021 середина | 14.02.2021 середина
11 | Заключить договор аренды | 14.02.2021 середина | 15.02.2021 середина
12 | Определение уровня зарплаты | 14.02.2021 середина | 15.02.2021 конец
13 | Разработать план и дизайн помещения (использовать универсальный план) | 16.02.2021 начало | 21.02.2021 конец
14 | Оформление трудовых договоров | 16.02.2021 середина | 18.02.2021 середина
15 | Закупить и завезти мебель и необходимые приборы | 23.02.2021 начало | 24.02.2021 конец
16 | Подбор группы для первого сезона | 25.02.2021 начало | 02.03.2021 конец
17 | Учебный процесс первого сезона | 02.03.2021 начало | 02.06.2021 конец
18 | Подбор группы для второго сезона | 25.02.2021 начало | 02.03.2021 конец
19 | Учебный процесс второго сезона | 02.06.2021 начало | 02.09.2021 конец
20 | Сдача проекта заказчику | 03.09.2021 начало | 03.09.2021 конец
Календарный план

## Slide 13
 | Название работы | Стоимость, тг. | Нарастающая стоимость, тг.
1 | Заключение договора с заказчиком | 0 | 0
2 | Зарегистрировать филиал (2МРП пошлина) | 5834 | 5834
3 | Поиск менеджера | 0 | 5834
4 | Поиск преподавателя | 0 | 5834
5 | Поиск помещения | 0 | 5834
6 | Составление списка обязанностей для каждого работника | 0 | 5834
7 | Составление программы вместе с преподавателем | 0 | 5834
8 | Договориться о цене аренды | 0 | 5834
9 | Составление рабочего графика | 0 | 5834
10 | Согласование программы с владельцем «KnewIT» | 0 | 5834
11 | Заключить договор аренды | 0 | 5834
12 | Определение уровня зарплаты | 0 | 5834
13 | Разработать план и дизайн помещения (использовать универсальный план) | 5000 | 10834
14 | Оформление трудовых договоров | 0 | 10834
15 | Закупить и завезти мебель и необходимые приборы | 211980 | 222814
16 | Подбор группы для первого сезона | 0 | 222814
17 | Учебный процесс первого сезона | 955776 | 1178590
18 | Подбор группы для второго сезона | 0 | 1178590
19 | Учебный процесс второго сезона | 955776 | 2134366

## Slide 14
Необходимое оборудование:
Проектор – 149990 тг;
Экран механический – 17990 тг;
Стулья (4 штуки) – 4 по 5000 тг;
Стол (2 штуки) – 2 по 7000 тг;
Компьютер собственный;
Принтер собственный;
Канцелярские товары – 10000 тг.
Плата за аренду – 20 000 тг. в месяц;
Заработная плата преподавателя – 138 240 тг. в месяц;
Заработная плата менеджера – 65 000 тг. в месяц;
Руководитель – 64 000 тг. в месяц.

## Slide 15
 | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август
Приток |  | 332000 | 332000 | 332000 | 332000 | 332000 | 332000
Отток | 222814 | 289240 | 289240 | 289240 | 289240 | 289240 | 289240
Чистый денежный поток предприятия | -222814 | 42760 | 42760 | 42760 | 42760 | 42760 | 42760
Налогообложение |  | 8552 | 8552 | 8552 | 8552 | 8552 | 8552
Чистый денежный поток предприятия до финансирования | -222814 | 34208 | 34208 | 34208 | 34208 | 34208 | 34208
Финансирование (собственные средства инициаторов) | 222814 |  |  |  |  |  | 
Чистый денежный поток предприятия после финансирования и налогообложения | 0 | 34208 | 34208 | 34208 | 34208 | 34208 | 34208
Нарастающая стоимость | 0 | 34208 | 68416 | 102624 | 136832 | 171040 | 205248

## Slide 16
 | Прирост доходов | Прирост затрат | Чистый денежный поток | Коэф. Диск. 10% | Дисконтированный чистый денежный поток | Дискон. Доходы | Дискон. Затраты
0 | 0 | 222814 | -222814 | 1,000 | -222814,00 | 0,00 | 222814
1 | 332000 | 289240 | 42760 | 0,992 | 42406,61 | 329256,20 | 286849,59
2 | 332000 | 289240 | 42760 | 0,984 | 42056,14 | 326535,07 | 284478,93
3 | 332000 | 289240 | 42760 | 0,975 | 41708,57 | 323836,44 | 282127,86
4 | 332000 | 289240 | 42760 | 0,967 | 41363,87 | 321160,10 | 279796,23
5 | 332000 | 289240 | 42760 | 0,959 | 41022,02 | 318505,89 | 277483,86
6 | 332000 | 289240 | 42760 | 0,951 | 40683,00 | 315873,61 | 275190,61
NPV = 26426 > 0
PI = 1,01 > 1
IRR = 50 > r
DPP меньше 3 месяцев
Вывод: Проект финансово реализуемый и эффективный

## Slide 17
 | Название работы | Менеджер проекта | Руководитель | Преподаватель
1 | Заключение договора с заказчиком | A | R | 
2 | Зарегистрировать филиал | A | R | 
3 | Поиск менеджера | A, C | R | 
4 | Поиск преподавателя | R | A, C | 
5 | Поиск помещения | A, C | R | 
6 | Составление списка обязанностей для каждого работника | A | R | 
7 | Составление программы вместе с преподавателем | A | R | R
8 | Договориться о цене аренды | R, A | R | 
9 | Составление рабочего графика | R | A | 
10 | Согласование программы с владельцем «KnewIT» | R | A | C
11 | Заключить договор аренды | C | R, A | 
12 | Определение уровня зарплаты | C | R, A | 
13 | Разработать план и дизайн помещения (использовать универсальный план) | R | A | 
14 | Оформление трудовых договоров | R | R, A | 
15 | Закупить и завезти мебель и необходимые приборы | R | R, A | 
16 | Подбор группы для первого сезона | R | A | C
17 | Учебный процесс первого сезона | C | I, A | R
18 | Подбор группы для второго сезона | R | A | C
19 | Учебный процесс второго сезона | C | I, A | R
20 | Сдача проекта заказчику |  | R, A | 

## Slide 18: Система мотивации, поощрения и взыскания
Преподаватель
Менеджер
Директор
Информационные потоки

## Slide 19: Управление качеством
Учащейся должен освоить курс (сдать экзамен на 75%, личная оценка преподавателя) и показать свои практические знания на итоговом проекте;
Преподаватель должен доказать свои знания на собеседовании;
Требования «Санитарно-эпидемиологические требования объектам образования»;
Требования к учебному материалу (экспертная оценка);

## Slide 20: Управление качеством
Фидбек клиентов, периодичный опрос, книга жалоб и предложений
Экзамен по окончанию курса, и контрольные проверки 3 раза на протяжении курса, итоговый проект
Контрольная карта, для того чтобы сравнивать показатели экзаменов и контрольных работ групп

## Slide 21
Технико-технологические | Поломка рабочего оборудования
Коммерческие | Расторжение договора с заказчиком
Социальные | Конфликты внутри коллектива Конфликты с клиентами Поломка имущества Кража
Финансовые | Рост налогов Изменение налогообложения Инфляция Непредвиденные затраты Финансовые трудности в главном офисе
Форс-мажорные | Заболевание рабочих Заболевание всей группы
Юридические | Юридическое изменения усложняющие ведения бизнеса Осложнения, связанные с эпидемиологической ситуацией

## Slide 22
 | Риск | Вероятность | Последствия | Чувствительность | Прогнозируемость
1 | Риск расторжения договора с заказчиком (A) | Высокая | Средние | Средняя | Высокая
2 | Риск поломки рабочего оборудования (B) | Низкая | Средние | Средняя | Средняя
3 | Риск конфликта внутри коллектива (C) | Низкая | Высокие | Высокая | Средняя
4 | Риск конфликта с клиентами (D) | Средняя | Средние | Средняя | Средняя
5 | Риск поломки имущества (E) | Средняя | Низкие | Низкая | Низкая
6 | Риск кражи имущества (F) | Низкая | Низкие | Низкая | Средняя
7 | Риск изменения налогообложения (G) | Низкая | Низкие | Низкая | Низкая
8 | Риск инфляции (H) | Высокая | Низкие | Низкая | Высокая
9 | Риск непредвиденных затрат (I) | Средняя | Низкие | Низкая | Средняя
10 | Риск финансовых трудностей в главном офисе (J) | Низкая | Высокие | Высокая | Высокая
11 | Риск заболевания рабочих (K) | Высокая | Низкие | Низкая | Низкая
12 | Риск введения карантина в группе (L) | Низкая | Высокие | Высокая | Низкая
13 | Риск юридических изменений усложняющих ведение бизнеса (M) | Низкая | Низкие | Низкая | Низкая
14 | Риск возникновения осложнений, связанных с эпидемиологической ситуацией (N) | Средняя | Средние | Средняя | Средняя

## Slide 23
Матрица "чувствительность-прогнозируемость" |  |  |  | 
Прогнозируемость | Низкий | E, G, K, M |  | L
 | Средний | F, I | B, D, N | C
 | Высокий | H | A | J
 |  | Низкий | Средний | Высокий
 |  | Чувствительность |  | 

## Slide 25
SWOT-анализ | Благоприятные возможности: 1) малоосвоенный рынок; 2) благоприятные тенденции в IT сфере; 3) не требует лицензирования | Угрозы: 1) эпидемиологическая ситуация; 2) рост конкурентов
Сильные стороны: 1) готовая клиентская база; 2) главный офис; 3) низкая затратность. | Хорошая возможность для освоения рынка Нур-султан. Заходя на рынок известным именем, можно тем самым устойчиво закрепиться на рынке. При этом вход на рынок мало затратный, не требует особого лицензирования. Предположительно, спрос с каждым годом будет только расти. | Известное имя и готовая инфраструктура KnewIT поможет получить преимущество на фоне роста конкурентов. Эпидемиологическая ситуация не сильно сказывается на данном типе рынка, в случае строго карантина есть возможность выйти на дистанционный метод преподавания.
Слабые стороны: 1) маленький размер компании (низкий оборот, число сотрудников); 2) сложность в поиске квалифицированного персонала; 3) использование собственности соучредителей. | Благоприятный рынок дает возможность достаточно быстро окупить вложенные собственные средства. Тенденции роста квалифицированных специалистов поможет находить хороших преподавателей, и тем самым повышать уровень знаний. Есть возможность постепенно расширить бизнес, увеличить число сотрудников, увеличить обороты. | Маленький размер компании при не достаточном уровне менеджмента может быть вытиснут из рынка. Необходимы меры по укреплению положению положения на рынке. Использование сайтов и социальных сетей, имеющихся для повышения интереса в столице. Внедрение жесткого карантина может уменьшить эффективность компании. В этом случае стоит внедрить дистанционный метод обучения.

## Slide 26: Заключение
Финансовая реализуемость, эффективность
Юридическая простота в осуществление
Нетребовательность в сильном техническом оснащении
Имеется спрос на продукцию
Небольшое количество конкурентов
Проект целесообразен